Nhiệm vụ 1 - Phân tích Velocity và Capacity

Dữ liệu Velocity của 3 Sprint trước

| Sprint | SP hoàn thành (Done) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Sprint -3 | 15 | Không có biến động lớn |
| Sprint -2 | 16 | Capacity bình thường |
| Sprint -1 | 17 | Tất cả PBI chọn vào Sprint đều Done |
| Velocity tham khảo | 16 SP | Cách tính: Trung bình cộng các PBI đạt Done của 3 Sprint trước $= (15 + 16 + 17) / 3 = 16$ SP. Cách sử dụng: Dùng làm mức tham chiếu năng lực lịch sử để dự báo khối lượng Story Point có thể chọn vào Sprint này (không phải cam kết bắt buộc). |

Dữ liệu Capacity của Sprint

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 |
| Tổng | 40 | 2 | 38 ngày-người |

Nhiệm vụ 2 - Chuẩn hóa Sprint Goal

Sprint Goal đã chỉnh sửa: Giúp người đi xe máy điện chủ động tìm được trạm sạc phù hợp, tra cứu khung giờ trống và đặt trước vị trí sạc thành công để không phải chờ đợi khi đến trạm vào giờ cao điểm.

Nhiệm vụ 3 - Lập Sprint Backlog

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 3; hoàn thiện luồng giá trị cốt lõi của Sprint Goal (đặt chỗ trước), đưa tổng SP lên 11 SP phù hợp với Velocity (16 SP) khi Capacity giảm còn 38 ngày-người. |
| CS04 | 4 | 5 | ☐ Chọn ☑ Chưa | Ưu tiên thấp nhất (4), còn vướng quy định chưa chốt (hủy sát giờ sạc có bị hạn chế không), và nếu chọn thêm sẽ đẩy tổng SP lên 16 SP gây rủi ro quá tải khi Capacity đang thiếu 2 ngày-người. |
| Tổng SP đã chọn | 11 SP | Mức dự báo | Không phải cam kết |  |

Task Breakdown cho CS03

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng API xử lý đặt lịch sạc, kiểm tra chống trùng thời gian trên cùng vị trí và sinh mã xác nhận. | API đặt lịch hoạt động đúng logic nghiệp vụ, chặn được lịch đặt trùng khung giờ và trả về mã xác nhận hợp lệ. | 6 giờ |
| 2 | Thiết kế giao diện chọn trạm, khung giờ, xe cần sạc và màn hình hiển thị mã xác nhận đặt lịch thành công. | Giao diện đặt lịch hoàn chỉnh kết nối thành công với API, hiển thị rõ mã xác nhận hoặc thông báo lỗi cho người dùng. | 4 giờ |

Nhiệm vụ 4 - Phân tích Burndown Chart

1. Từ Ngày 1 đến Ngày 9, đường thực tế luôn nằm cao hơn đường lý tưởng (ví dụ: Ngày 3 thực tế còn 25 giờ so với lý tưởng 21 giờ; Ngày 6 thực tế còn 18 giờ so với lý tưởng 12 giờ), cho thấy tiến độ hoàn thành công việc chậm hơn dự kiến. Dấu hiệu bất thường rõ nhất xuất hiện ở giữa Sprint khi số giờ còn lại đi ngang ở Ngày 2–3 (cùng 25 giờ) và tăng ngược lên 26 giờ vào Ngày 4 (cao hơn mức lý tưởng 18 giờ tới 8 giờ). Điều này cảnh báo rủi ro phát sinh thêm công việc ngoài dự kiến hoặc có trở ngại kỹ thuật (impediment) khiến nhóm có nguy cơ bị dồn việc vào cuối Sprint và không đạt Sprint Goal đúng hạn.

2. Tại buổi Daily Scrum (đặc biệt ở giai đoạn Ngày 3–4 khi biểu đồ chững lại và đi lên từ 25 lên 26 giờ), Developers cần làm rõ nguyên nhân gây tắc nghẽn và cùng Scrum Master tháo gỡ ngay các trở ngại phát sinh mà không tự ý thay đổi Story Point. Nhóm nên điều phối lại công việc, hỗ trợ chéo nhau (pair programming/chia sẻ Task) tập trung dứt điểm các Task thuộc luồng chính của CS01, CS02 và CS03. Nhờ điều chỉnh kịp thời, tốc độ giảm giờ thực tế từ Ngày 5 (22 giờ) đến Ngày 10 (0 giờ) đã bám sát lại kế hoạch và giúp nhóm bảo vệ thành công Sprint Goal.